# 一、活动主题：

益起来·创未来

----------首届青鸟杯新生公益项目大赛

# 二、活动背景：

当今社会，公益事业受到党中央的高度重视，大学生公益项目大赛也在全国高校掀起热潮。为深入贯彻落实中央和省委党的群团工作会议精神，优化中南财经政法大学工商管理学院的公益项目，提高工商管理学院学生的公益意识、培养学生社会责任感；提高新生班级凝聚力，引领班级健康有序的组织和发展，推动公益创新，加深同学们对公益事业的了解，为社会公益挖掘潜力。向同学们提供展示能力、实现自我价值的平台；极大激发同学们爱祖国、爱人民、爱社会的热情，使同学们在创意方案策划与实施中锻炼自己，为社会奉献更多有创意的公益活动。工商管理学院志愿者协会（以下简称“工商志协”）联合工商管理学院分团委学生会组织部（以下简称“工商组织部”）举办“首届青鸟杯新生公益项目大赛”。 参赛内同可涉及公益创业、城市精准扶贫类、为老服务类、助残服务类、妇女儿童类、社区服务类、劳动服务类和其它公益类。

# 三、活动意义

本次新生公益项目大赛，作为工商管理学院全新的公益活动，改变了传统的公益慈善理念和模式，从新的角度诠释公益真谛。大赛具有深广的公益意义，可以引起全院甚至全校的广泛关注，同时有效促成个人、班级、学院在公益慈善服务上双赢的良好局面，更为学院发掘了一批优秀的公益慈善项目，昭示了“公益产生和谐，慈善就是力量”的硬道理。

以建设“爱心工商”为目标，面向工商管理学院16级所有班级征集、评选公益创意项目，进一步推动工商管理学院公益项目可持续发展。大赛全方位渗透“工商公益在行动”的风貌和主旨，促进班级公益项目成长，打造品牌公益项目，提供班级履行社会责任的强大平台，提高全院学生公益慈善意识，使社会弱势群体得到更多关爱和帮助。

# 四、组织机构

(一)组织委员会

成立首届青鸟杯新生公益项目大赛组织小组，负责活动的组织和执行，组成人员如下：

工商志协会长：瞿玉杰

工商组织部分团委副书记：孟虎

工商志协副会长：罗心宇

工商组织部部长：章玥

工商志协人力主任：余露

工商组织部副部:刘子铱

工商志协干事

(二)评审委员会

专业公益项目老师，校志协各院志协代表，工商管理学院分团委学生会组织部代表。

# 五、参赛对象:

中南财经政法大学工商管理学院16级各班级

# 六、主办单位与协办单位

主办单位：工商管理学院志愿者协会

协办单位：工商管理学院分团委学生会组织部

# 七、活动开展形式

## （一）、比赛形式：

以班级为单位、团日活动为依托，第一阶段，16级各班级撰写一份公益活动策划书；制作宣传海报、传单；并按规定时间提交策划书初稿；得到审核建议反馈后，班级修改策划内容并准备第二阶段的宣传作品展示和PPT答辩。

比赛获奖项目由班级集体实施，工商志协指导。每个班级申报一个项目。

## （二）、比赛流程

（1）第一阶段

工商组织部发布团日活动即大赛通知，工商志协发布补充通知，要求16级各班级参加比赛。参赛班级填写《首届青鸟杯新生公益项目大赛报名表》，拟定公益项目策划初稿，制作海报、传单等宣传作品。按规定时间将公益项目策划初稿提交工商志协。工商志协找专业老师评审，并将评审后的修改意见及时反馈班级。发起微信投票，选出同学们最喜欢的公益项目，使得比赛更加民主，让本次比赛真正服务于全院新生的公益心。

(2)第二阶段

收到反馈建议后，班级修改公益项目内容，于规定时间上交PPT电子稿和策划终稿，活动当天展示宣传作品，进行PPT答辩。根据现场评委和微信投票综合评分，现场公布获奖项目。

(3)赛后

各班级撰写团日活动即参赛总结上交工商组织部。工商组织部做团日活动等评分。

获得一、二、三等奖的项目由该班级集体执行，工商志协分配跟进干事，活动前协助班级项目负责人做好人力、物力、财力安排；活动中指导具体工作。

# 八、活动时间与地点:

2016年11月1日至12月中旬

| 时间 | 事务 |
| --- | --- |
| 11月1日 | 发布公益项目大赛比赛即11月团日活动通知 |
| 11月11日 | 公益项目大赛报名表电子稿提交 |
| 11月12日 | 公益项目大赛纸质报名表及策划书纸质稿及电子稿提交 |
| 11月13-16日 | 创意提交专业老师审核 |
| 11月17日 | 反馈修改建议，发起微信投票。 |
| 11月17-22日 | 修改项目内容并准备PPT答辩 |
| 11月23日 | 提交PPT电子稿、策划终稿及相关宣传作品 |
| 11月24日 | 创意团队PPT集中展示、评选，公布获奖班级。 |
| 11月26日 | 上交团日活动即参赛总结 |
| 11月26日至12月中旬 | 创意项目执行阶段 |

交稿及答辩地点：

报名表：电子版：1476811802@qq.com

纸质版：文津楼一楼

策划书：纸质稿：文津楼一楼

电子稿：1476811802@qq.com

PPT电子稿：1476811802@qq.com

答辩：待定

# 九、参赛内容:

参赛内容可涉及公益创业、城市精准扶贫类、为老服务类、助残服务类、妇女儿童类、社区服务类和其它公益类。

# 十、参赛要求

本次大赛活动面向工商管理学院16级全部班级，旨在公益创新，公益创“益”。通过征集各类公益创意，探索公益新项目，更广泛、更有效地宣传公益活动，扩大公益效益，让全院的同学参与公益，奉献个人志愿与实现个人理想。

1、定位公益：服务指向明确，公益色彩明显，社会影响突出。参赛内同可涉及公益创业、城市精准扶贫类、为老服务类、助残服务类、妇女儿童类、社区服务类、劳动服务类和其它公益类。

2、内容创新：项目设计理念、运作模式、参与方式、实施路径、产出效应具有明确的创新性。

3、可操作性强：根据社会现有水平或有据推测发展趋势，保障项目内同可测量、可实现、便于推广。

4、本次活动要求工商管理学院16级班级全部参加。

5、本次活动以班级团队的形式参赛，项目策划书必须按时上交，否则取消参赛资格。

6、活动开展范围不限。以可以长期举办的活动为优，已与相关部门取得联系的活动将优先评奖。

7、同一项目或活动不得重复提出申请。

# 十一、奖项设置

| 一等奖（1名） | 证书+活动基金 |
| --- | --- |
| 二等奖（2名） | 证书+奖品 |
| 三等奖（3名） | 证书+奖品 |
| 最佳人气奖（1名） | 奖状 |
| 最佳创意奖（1名） | 奖状 |
| 爱心公益奖（2名） | 奖状 |
| 阳光公益奖（2名） | 奖状 |
| 优秀组织奖（2名） | 奖状 |

注：获奖班级在优秀志愿班级评比考核、红旗团支部评比考核、团日活动考核、班级考核中均有加分。

# 十二、参赛注意事项

以下情况取消参赛资格

1、内容违背相关法律规定；

2、提交内容不健康；

3、提交内容不完整，或提供任何虚假信息；

4、涉嫌抄袭，侵犯他人知识产权；

5、若公益策划获胜团队不执行项目或者未在指定期限内完成项目执行，则取消活动基金报销和评奖资格。

备注：

- 报名表、策划书、PPT等材料以“班级-活动主题”命名。

- 策划书纸质稿需一式三份。

3、PPT展示包括演讲时间限制在5分钟内，超时扣分。

4、策划字体统一宋体小四，1.5倍行距，标题分级。宣传作品A4纸彩印。

5、以上所有时间暂定，若有改动，另行通知。

# 十三、首届青鸟杯新生公益项目大赛现场PPT答辩评分细则：

1、本次现场PPT答辩的总分为100分，其中各志愿组织代表评分（公益创新性，活动可行性）60分(记为A值)、组织部评分（演示效果）10分（记为B值）和工商志协评分（活动策划，活动宣传）20分（记为C值）以及大众评审分10分（记为D值）

2、A值为X位评委评分去掉一个最高分和一个最低分后剩余评分的平均值，B值得分由组织部代表评委评分，C值由工商志协两位评委评分。D值为现场观众赛后投票评选最喜欢的公益项目投票数得分。

3、现场PPT展示的最终得分为A值+B值+C值+D值。

4、（1）公益创新性（30）：根据活动创意是否有亮点、有创新；是否挖掘之前没有得到充分关注的公益项目；或是否对之前的公益项目进行扩展和创新评分。

(2)活动可行性（30）：根据演说人对项目的可行性进行分析，有无不切实际的空谈，是否对项目的成本进行分析以及是否有利于长期发展和推广评分。

（3）演示效果（0）：根据演说人的仪表、礼节是否得当；是否在规定的时间内完成表述；PPT展示的内容是否充分、排版是否精美等评分。

(4)活动策划（10）：依据活动具体策划是否详尽、周密，是否考虑到各种的外界因素；策划格式是否正确等评分。

(5)活动宣传（10）:根据宣传作品是否有效；活动的影响范围，宣传效益的程度等评分。

(6)大众评审（10）：根据“得分=得票数/投票总人数*100%*0.1”，每10个百分点1分。

注：微信投票数不包含于现场PPT评分，只用于评判最佳人气奖。

# 十四、活动经费报销要求：

1、必须出示发票、收据等作为凭证；

2、写清途径；

3、不可报销开支类型：餐费、劳务费、咨询费、通讯费等与公益项目本身无关的费用。

中南财经政法大学

工商管理学院志愿者协会

2016年11月1日